## TAREAS
LISTA DE TAREAS
MIS TAREAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | % COMPLETADO | DONE? | NOTAS
Diagrama de Actividades: Consultar | Julieta Orda | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 100 % | 1
Diagrama de Actividades: Procesar | Rosario Hernandez | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 100% | 1
Diagrama de Actividades: Entregar | Sol Corbellini | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 100% | 1
Boceto de página-Clientes | Matias Font, Rosario Hernandez y Julieta Orda | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100% | 1
Diagrama de PERT | Julieta Orda, Rosario Hernandez y Sol Corbellini | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 100 % | 1
Diagramas de clases (todos) | Sol Corbellini | 2022-05-24 | 2022-05-27 | 100% | 1
Proceso de Aprendizaje Conocimientos Basicos Figma | Matias Font, Rosario Hernandez y Julieta Orda | 2022-05-27 | 2022-06-13 | 50%
Diseño de Carrito-Clientes | Rosario Hernandez y Julieta Orda | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 100% | 1
Diseño de Login-Staff | Rosario Hernandez y Julieta Orda | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 100% | 1
Boceto PopUp de Pedidos-Staff | Rosario Hernandez y Julieta Orda | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 100% | 1
Diseño de PopUp de Pedidos-Staff | Rosario Hernandez y Julieta Orda | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 100% | 1
Boceto de Configuración Roles-Staff | Julieta Orda, Rosario Hernandez y Sol Corbellini | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 100% | 1
Diseño de Configuracion Roles-Staff | Julieta Orda, Rosario Hernandez y Sol Corbellini | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 100% | 1
Diagrama de Actividades: Publicar | Pilar | 2022-05-02 | 2022-05-06 | 100% | 1
Proceso de Aprendizaje Figma | Pilar | 2022-05-02 | 2022-05-06 | 100%
Boceto de Producto Expandido-Clientes | Pilar y Matías | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 100% | 1
Diseño de Producto Expandido-Clientes | Pilar | 2022-05-09 | 2022-05-13 | 100% | 1
Boceto de Pedidos-Staff | Pilar y Matías | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 100% | 1
Diseño de página de Pedidos-Staff | Pilar | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 100% | 1
Boceto de Configuracion Platillos-Staff (agregar) | Pilar y Matías | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 100% | 1
Diseño de Configuracion Platillos-Staff (agregar) | Pilar | 2022-05-23 | 2022-06-17 | 75% | 0
Boceto de Configuracion Platillos-Staff (editar) | Pilar y Matías | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0% | 0
Diseño de Configuracion Platillos-Staff (editar) | Pilar | 2022-06-20 | 2022-06-24 | 0% | 0
Instalación de Plugins | Fernando Agustin Hsiao | 2022-04-26 | 2022-04-04 | 100% | 1
Creación de Plantillas: Frames | Fernando Agustin Hsiao | 2022-04-29 | 4/29/2022 | 100% | 1
Boceto de Pagina de Inicio-Clientes | Fernando Agustin Hsiao y Matias Uriel Font | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 100% | 1
Diseño de Pagina de Inicio-Clientes | Fernando Agustin Hsiao y Matias Uriel Font | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 100% | Done
Creación de Componentes: Widgets | Fernando Agustin Hsiao | 2022-05-03 | 2022-05-06 | 100% | 1
Proceso de Aprendizaje Figma: Videos | Fernando Agustin Hsiao | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 100% | 1
Aplicación de Interacciones: Open layouts, scroll etc... | Fernando Agustin Hsiao | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 100% | 1
Avance de la pagina con interaciones | Fernando Agustin Hsiao | 2022-05-16 | 2022-05-22 | 100% | 1
Creacion y Diseño de Congiguracion-Filtros | Fernando Agustin Hsiao | 2022-05-22 | 2022-06-13 | 100% | 1
Busqueda de algúna página que permita hostear nuestro proyecto de Figma | Matias Font | 2022-06-13 |  | 0% | 0
Correción: componentes, fases y solucion de errores. | Matias Font | 2022-06-10 |  | 75% | 0
Diseño de Componentes Web | Matias Font y Pilar Costa | 2022-06-10 |  | 50% | 0
Correcion de Paginas Staff | Matias Font | 2022-06-01 |  | 25% | 0
Correcion y Pasaje de las paginas de Clientes | Matias Font |  |  | 100% | 1
Creacion de Componentes para celular | Matias Font |  |  | 100% | 1
Creacion Plantillas para diseño de UI/UX de paginas Clientes y Staff en Figma | Matias Font |  |  | 100% | 1
Instalacion Plugins para Figma | Todos |  |  | 100% | 1
Division y asignacion del proyecto en varias subpaginas | Matias Font |  |  | 100% | 1
Proceso de Aprendizaje Figma | Matias Font |  |  | 100% | 1
Division del grupo: Frontend Segun | Matias Font |  |  | 100% | 1
Instalacion de aplicaciones | Matias Font |  |  | 100% | 1 | Para que todos puedan tener cuenta en los sitios necesarios y se instalen las aplicaciones tanto en sus computadoras escolares como personales
Division del grupo en 2 | Matias Font |  |  | 100% | 1 | Se dividio al grupo en frontend y backend, cada uno con subroles segun gustos y conocimientos.
Organizacion del grupo | Matias Font |  |  | 100% | 1 | Creacion de un grupo de whatsapp, google classroom y google drive
Informe del proyecto | Matias Font |  |  | 100% | 1 | Me permite que el resto pueda conocer las ideas principales del proyecto
Creacion pagina web Login-Staff | Matias Font |  |  | 100% | 1
Proceso de Aprendizaje de Material Design y Vinculo con Figma | Matias Font |  |  | 100% | 1 | Nuestras bases de diseño, usamos la plantilla de componentes de Material Design, siguiendo sus guias sobre el uso de colores, fuentes legibles, tamaños adecuados, profundidad, sombras, luces, etc.

## Hoja1
LISTA DE TAREAS:
MIS TAREAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | % COMPLETADO | COMPLETADO | NOTAS
Diseño BD |  | Fecha | Fecha | 25%
Desarrollo Front End Login |  | Fecha | Fecha | 50%
Desarrollo Header |  | Fecha | Fecha | 100%
Desarrollo Header |  | Fecha | Fecha | 100%